## Echéancier
Projet Majeure ESE
| Sept |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février
Rapport de conception = RC |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pré-étude : 09/10 | bar: 38 to Octobre 41
Mise en place du scénario | bar: 38 to 39
Recherche des capteurs | bar: 39 to Octobre 40
Rédaction du raport | bar: 39 to Octobre 41
Conception partie HW : 08/11 VF | bar: 38 to Novembre 45
Réalisation PCB 1 Alim (à minima Schematic sous Kicad) | bar: 39 to Octobre 43
Réalisation PCB 2 Pont en H (à minima Schematic sous Kicad) | bar: Octobre 40 to Octobre 43
Réalisation PCB 3 interface capteur (min Schematic Kicad) | bar: Octobre 40 to Octobre 43
Réalisation PCB 1 - RC | bar: Octobre 43 to Novembre 45
Réalisation PCB 2 Pont en H - RC | bar: Octobre 43 to Novembre 45
Réalisation PCB 3 interface capteur - RC | bar: Octobre 43 to Novembre 45
Réalisation PCB 1 Alim Version Finale | bar: Octobre 44 to Novembre 45
Réalisation PCB 2 Pont en H Version Finale | bar: Octobre 44 to Novembre 45
Réalisation PCB 3 interface capteur Version Finale | bar: Octobre 44 to Novembre 45
Intégration | bar: Décembre 49 to Décembre 51; Janvier 2
Achat capteur(s) | bar: Octobre 42
Achat composants BOM | bar: Octobre 42
Soudure PCBs | bar: Novembre 48 to Décembre 49
Conception partie SW et tests : 13/12 | bar: 38 to Décembre 50
Séquenceur sur STM32 fonctionnel + RC | bar: 39; Novembre 46 to Novembre 47
Traitement capteur RFID + RC | bar: Novembre 46
Traitement du mouvement basique + RC | bar: Novembre 48 to Décembre 49
Traitement capteur télémètres à ultrason + RC | bar: Novembre 46 to Novembre 47
Traitement capteur LIDAR + RC | bar: Novembre 46 to Décembre 49
Traitement communication (ZIGBEE + I2C + SPI +UART) + RC | bar: Novembre 47 to Décembre 49
IHM basique | bar: Novembre 48 to Décembre 49
Traitement du mouvement complexe (obstacles sur 3 angles) | bar: Décembre 49 to Décembre 50
Traitement mvt complet (obstacles sur 360° + suivie personne ) | bar: Décembre 51; Janvier 2
Traitement du bras à 6 axes | bar: Décembre 50 to Janvier 3
Programme global (intégration) | bar: Décembre 52 to Janvier 3
IHM complète | bar: Décembre 52 to Janvier 3
Rapport technique | bar: 38 to Janvier 3
Rédaction du rapport | bar: Décembre 51; Janvier 2 to Janvier 3
Fin prévue pour
22 janvier 2025

## Réalisation PCB 1
Réalisation PCB 1
| Sept |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février
|  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Conception partie HW : 08/11 VF | bar: 38 to Novembre 46
Réalisation PCB 1 Alim (à minima Schematic sous Kicad) | bar: Octobre 40 to Octobre 43; Novembre 46
Réalisation PCB 2 Pont en H (à minima Schematic sous Kicad) | bar: Octobre 40 to Octobre 43; Novembre 46
Réalisation PCB 3 interface capteur (à minima Schematic sous Kicad) | bar: Octobre 40 to Octobre 43; Novembre 46
Réalisation PCB 1 Alim Version Finale | bar: Octobre 44 to Novembre 46
Réalisation PCB 2 Pont en H Version Finale | bar: Octobre 44 to Novembre 46
Réalisation PCB 3 interface capteur Version Finale | bar: Octobre 44 to Novembre 46
Intégration | bar: Novembre 46
Fin prévue pour
22 janvier 2025