## Echéancier
Projet Majeure ESE
| Sept |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février
Rapport de conception = RC |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pré-étude : 09/10 | bar: 38 to Octobre 41
Mise en place du scénario | bar: 38 to 39
Recherche des capteurs | bar: 39 to Octobre 40
Rédaction du raport | bar: 39 to Octobre 41
Conception partie HW : 08/11 VF | bar: 38 to Novembre 45
Réalisation PCB 1 Alim (à minima Schematic sous Kicad) |  | Octobre 40: A.N; Octobre 41: A.N; Octobre 43: A.N
Réalisation PCB 2 Pont en H (à minima Schematic sous Kicad) |  | Octobre 40: A.L; Octobre 41: A.L; Octobre 42: A.L
Réalisation PCB 3 interface capteur + recherche capteur |  | Octobre 43: J+C; Octobre 44: J+C
Réalisation PCB 1 Alim Version Finale |  | Novembre 45: A.N
Réalisation PCB 2 Pont en H Version Finale |  | Novembre 45: A.L
Réalisation PCB 3 interface capteur Version Finale |  | Novembre 45: J+C
Achat capteur(s) | bar: Novembre 45
Achat composants BOM | bar: Novembre 45
Soudure PCBs |  | Novembre 48: All
Intégration | bar: Décembre 49 to Décembre 51; Janvier 2
Conception partie SW et tests : 13/12 | bar: 38 to Décembre 50
Séquenceur sur STM32 fonctionnel + RC | bar: 39; Octobre 42 to Octobre 43
Traitement capteur RFID carte master | bar: Novembre 47
Traitement du mouvement basique + RC |  | Octobre 44: A.N; Novembre 45: A.N; Novembre 46: A.N; Novembre 47: A.N
Traitement capteur télémètres à ultrason + RC | bar: Novembre 46
Mµ M0 Communication I2C |  | Octobre 44: Y; Novembre 45: Y; Novembre 46: Y+C; Novembre 47: Y+C
Traitement communication (ZIGBEE)+ RC | bar: Novembre 46 to Novembre 47
IHM basique | bar: Novembre 47 to Novembre 48
Carte Master Algo + com SPI |  | Octobre 44: A.L; Novembre 45: A.L; Novembre 46: A.L; Novembre 47: A.L
Traitement suivie IR + détection | bar: Novembre 48 to Décembre 49
Odométrie sur carte master | bar: Novembre 48 to Décembre 49
Programme global (intégration) | bar: Décembre 50 to Janvier 3
IHM complète | bar: Décembre 50 to Janvier 3
Rapport technique | bar: 38 to Janvier 3
Rédaction du rapport | bar: Décembre 51; Janvier 2 to Janvier 3
Fin prévue pour
22 janvier 2025

## Réalisation PCB 1
Réalisation PCB 1
| Sept |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février
|  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Conception partie HW : 08/11 VF | bar: 38 to Novembre 46
Réalisation PCB 1 Alim (à minima Schematic sous Kicad) | bar: Octobre 40 to Octobre 43; Novembre 46
Réalisation PCB 2 Pont en H (à minima Schematic sous Kicad) | bar: Octobre 40 to Octobre 43; Novembre 46
Réalisation PCB 3 interface capteur (à minima Schematic sous Kicad) | bar: Octobre 40 to Octobre 43; Novembre 46
Réalisation PCB 1 Alim Version Finale | bar: Octobre 44 to Novembre 46
Réalisation PCB 2 Pont en H Version Finale | bar: Octobre 44 to Novembre 46
Réalisation PCB 3 interface capteur Version Finale | bar: Octobre 44 to Novembre 46
Intégration | bar: Novembre 46
Fin prévue pour
22 janvier 2025